## мероприятия
УТВЕРЖДАЮ
Директор УК "ЖилСервис"
В.А.Кульба
«___» _____________ 2017г.
Предварительный план
по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства
к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов
ООО УК "ЖилСервис"
№ п/п | Перечень работ по объектам предприятия | Ед. изм. | Количество, объем | Маяковского 9/2 | Ленина 26 | Сибирская 11а | Югорская 40 | Югорская 42 | Вербный 2 | Есенина 10 | Есенина 12 | Есенина 14 | Есенина 16 | Каролинского 8 | Финансовые средства, млн.руб |  |  |  |  | Срок исполнения | Ответственный исполнитель
[15 empty] | Бюджет автономного округа | Местный бюджет | Средства предприятия | средства собственников | Всего
IV | Жилищный фонд
Подготовка жилищного фонда к ОЗП
| - количество домов | ед. | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| - общая площадь | кв.м. | 65961.29 | 4893.9 | 13438.6 | 13690.9 | 8933.1 | 3720.9 | 876 | 868.3 | 873.1 | 1734.4 | 878.39 | 16053.7
3 | Прочие работы (плановый текущий ремонт жил.фонда - подготовка к ОЗП), в том числе:
3.1 | Промывка системы отопления | дом | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | за счет средств населения
3.2 | Проверка состояния тепловых сетей, принадлежащих потребителю | дом | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | за счет средств населения
3.3 | Ремонтные работы по утеплению зданий:
| Ремонт плоских крыш | кв.м. | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | за счет средств населения
| Ремонт скатных крыш | кв.м. | 0
| Ремонт вентшахт | кв.м. | 0
| Установка зонтов на вентшахты | шт. | 1 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | за счет средств населения
| Ремонт вентшахт (устройств фановых стояков) | дом | 1 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | за счет средств населения
| Утепление чердака | кв.м. | 20 | 10 | 10 | [12 empty] | за счет средств населения
| Ремонт стыков | м.п. | 0
| Ремонт температурного шва в чердаке | м.п. | 0
| Утепление стен | кв.м. | 10 |  |  | 2 |  | 8 | [9 empty] | за счет средств населения
| Утепление холодных тамбуров в подъезде | кв.м. | 8 |  | 2 |  | 6 | [10 empty] | за счет средств населения
| Ремонт отмостки | кв.м. | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | за счет средств населения
| Ремонт заваленки | кв.м. | 0
| Ремонт крылец | шт. | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | за счет средств населения
| Ремонт балконных плит, козырьков | кв.м. | 0
| Ремонт балконных плит, козырьков | шт. | 0
| Ремонт балконов огрждающей стены и экрана балкона | кв.м. | 0
| Устройство продухов | шт. | 0
| Подсыпка песком подвалов | куб.м | 15 | 5 |  | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | за счет средств населения
| Утепление мусорокамеры | кв.м. | 0
| Замена деревянных дверей на металлические (подъездов, подвалов) | шт. | 0
| Устройство из оцинкованной стали парапетов и фартуков | м.п. | 0
| Замена люка выхода на кровлю | шт. | 0
| Установка оконных блоков | шт. | 0
3.4 | Ремонт инженерного оборудования, в том числе:
Ремонт подвальной разводки:
| - теплоснабжения (отопления) | м.п. | 0
| - водоотведения (канализации) | м.п. | 0
| - водоснабжение (ГХВС) | м.п. | 0
| ремонт септика | м2 | 0
Замена сборок:
| - ТС | шт. | 0
| - ГХВС | шт. | 0
| Замена канализационных выпусков | шт. | 0
| Ремонт стояков водоотведения (канализации) | м.п. | 0
| Замена сетей ГВС | м.п. | 0
| Замена задвижек | шт. | 0
| Восстановление системы отопления в подъездах | м.п. | 0
| Теплоизоляция подвальной разводки ГХВС, ОС | куб.м | 0
| Ремонт теплового узла | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ремонт общедомовых узлов учета ГХВС и ТС | шт. | 3 | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | за счет средств населения
| Утепление трубопроводов сверхтонкой теплоизоляцией "корунд" | кв.м. | 20 |  | 10 |  |  | 10 | [9 empty] | за счет средств населения
| Ремонт печей | шт. | 0
3.5 | Наличие и работоспособность приборов учета:
| теплоснабжения | шт. | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | за счет средств населения
| холодного водоснабжения | шт. | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | за счет средств населения
| горячего водоснабжения | шт. | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | за счет средств населения
3.6 | Ремонт эл. Оборудования, в том числе:
| Замена общедомовых приборов учета электроэнергии на 2-х тарифах | шт. | 0
| Замена (реконструкция) ВРУ | комп. | 0
| Замена вводных счетчиков | комп. | 0
| Замена ЭЩ, магистральных линий эл/снабжения | под | 0
5 | Наличие паспорта готовности на каждый дом | дом | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | за счет средств населения
Инженер ПТО В.В. Матковский